## Tabellenblatt1
Name | Description | Probability of Occurrence | Impact | Factor | Mitigation | Person in Charge | Notes
Ausfall einer Person | Person wird krank oder ist aus einem anderen Grund längerfristig nicht bei voller Kapazität. | 20% | 9 | 1.8 |  | Nils | If Jonas misses substantial time we will need other programmers to help us out so we finish on time
PlugIn Update | Befehle ändern sich durch größere Updates oder werden nicht mehr unterstützt, sodass Funktionen neu programmiert werden müssen | 5% | 7 | 0.35 |  | Jonas
Programmiersprachen Update | Befehle ändern sich durch größere Updates oder werden nicht mehr unterstützt, sodass Funktionen neu programmiert werden müssen | 3% | 7 | 0.21 |  | Jonas
Datenbanken Verlust | Da die Datenbank nur lokal vorhanden ist, besteht die Möglichkeit eines Verlustes | 15% | 4 | 0.6 |  | Jonas | Be ready to install a new one
Android Version | Android unterstützt bestimmte PlugIns nicht mehr. Es kommt zu Fehlern durchdas Verändern von Abläufen im Betriebssystem. | 5% | 4 | 0.2 |  | Nils | Keep older versions as fallbacks
Größen Verhältnisse |  | 33% | 5 | 1.65 |  | Marina
Schlechtes Zeitmanagement | Planung unrealistisch oder unerwartete Ereignisse / Projekte treten auf und nehmen die Zeit fürs Projekt geringe Erfahrung im planen großer Projekte | 45% | 8 | 3.6 |  | Nils | Weekly Meetings ensure we don't fall behind
Schlechte Kommunikation | Missverständnisse im Team können vorkommen und so zum Beispiel bestimmte Aufgaben in die Länge ziehen | 40% | 3 | 1.2 |  | Nils | Regular Meetings will ensure communication never breaks down. Additionally we have extra channels for emergencies
Zu viele Anforderungen | Da es sich um das erste große Projekt handelt, können die Anforderungen zu hoch und somit demotivierend sein | 60% | 1 | 0.6 |  | Marina | Always keep an eye on the most important functions. Be ready to drop others
Technikausfall | Ein Laptop geht kaputt/Probleme mit dem Betriebssystem | 5% | 4 | 0.2 |  | Marina | Get a new one
Unentdeckte Bugs | Bugs die nicht während dem Testen entdeckt wurden. | 50% | 2 | 1 |  | Jonas